## 制作内容
制作内容
概要 | 落ちモノパズルゲームの金字塔「テトリス」を模倣した落ちゲーを作る | 制作内容で書くこと
| 〇使用言語:C++(OpenGLを基本のライブラリとして開発) | ・ユーザー目線の「基本的なルールを記述する(灰色 の部分は内部的要素など開発者に寄りすぎている) ・ここでは「初めてこのゲームをする人に内容を説明するなら？」を想定して記述する。これが「仕様」となる
〇二次元配列における深い理解、C++の基本的な仕様への慣れを目指す
〇開発環境・言語:C#,MonoGame(冬にC++で移植予定)
〇二次元配列の高い理解、MonoGameのライブラリを自由に活用できるようにする
sourceファイル
仕様詳細 | 【draw.cpp】 描画関連の処理を担当(Renderer的なもの？)
【fps.cpp】 fps表示処理を担当(これは後回しでもいいか)
| 【func.cpp】 規模の小さい各種関数を担当(なんちゃってMathクラス？) | Cellクラス:Block,Spaceクラスの抽象親クラス
| 【ini.cpp】 初期化処理を担当(Initializeメソッド的なもの？) | 【フィールド】 #position: Vector2 #assetName:string #CellArea:Rectangle #width, height:float 【メソッド】 +Initialize(): void:座標を(0,0)にする？ +Update(gameTime:GameTime): void: +Cell: コンストラクタ:特に何もしない？ +Draw:virtualメソッドとする、assetNameを描画 +
【key.cpp】 キー入力関連の処理を担当(Inputクラス的なもの？)
【main.cpp】 メイン関数を担当(static void Main(string[] args) 的なもの？)
ヘッダーファイル(include)
【class.h】 クラス定義を記述(classのコンポーネントを自分で定義する？)
【define.h】 定数やマクロを記述(Screenやブロックのサイズなどか？)
【func.h】 関数プロトタイプ宣言を記述(日本語でおｋ)
【GV.h】 グローバル変数を記述(ブロックを格納する枠組みとか？)
【main.h】 メインヘッダー(すべてのヘッダーはここにインクルードされるらしいです)
【typedef.h】 typedef宣言を記述(だからそのtypedefてのはなんやねん)
resourceファイル
テトリスのアセットを格納する
【基本的なルール・仕様】
・枠に囲まれた、テトリミノを積み上げるためのスペース(64×32)がある
| ・テトリミノは4つのブロックが様々な組み合わさり方をしたものである | Blockクラス：Cellクラスを継承
| ・落下してくる複数種類のテトリミノをそのスペース内の好きな場所に配置していく | 【フィールド】 #onFieldFlag:bool 画面内表示フラグ 【メソッド】 +Update(gameTime:GameTime) +Draw(renderer:Renderer) フラグに合わせて描画したりしなかったり +IsOnField() onFieldFlagを返却
・隙間なく横1列に揃えることが出来れば、その列を消すことができる
(消去後の列には1列上のブロックが落下してくる)
・テトリミノは右、左にそれぞれ回転させることができ、配置の仕方を増やしてくれる
・スペースの一定以上上にまでブロックが達するとゲームオーバー
・テトリミノには複数色が割り振られている
・テトリミノ落下中は1回だけそのブロックを保留する「ホールド」が使える
・次にどんなテトリミノが落下してくるかがわかる「テトリミノライン」がある
(ラインは3手先まで用意されており、それぞれの手ごとに小窓がある。中にテトリミノ)
・テトリミノ落下中に下キーを押下すると、落下速度上昇
・テトリミノ落下中に上キーを押下すると、超高速落下
・ブロック落下時、ライン消去時にはスコアが加算(ラインは一度に多く消すほど高得点)
・一定スコアに達するとレベルアップし、落下速度上昇
・テトリミノ落下後わずかな時間のみ操作可能時間がある（テトリミノの隙間埋めテクニック）
・テトリミノはランダムで種類が決定されていく
| 【クラスのレイアウト】 | Tetriminoクラス:Blockクラスを継承
| 〇Tetris_Blockフォルダ | 【フィールド】 -array_blk: block[]:blockオブジェクトを7つ包含する配列 -landTimer: CountDown_Timer: 接地後猶予タイマー -array_rotate:block[]:テトリミノ回転用の配列 -array_rotateIM:block[]:回転可能か検証するコピー配列 -color_blk:enum,Color テトリミノ色の列挙型 -array_blkCol:Texture2D[] 色反映用の配列(アセットのLoadに委託) -Dict_block:Dictionary<Color, Texture2D> 色に対応する -GRAVITY:float 落下速度 【メソッド】 +TetriMino():コンストラクタ，タイマーを2秒で初期化、色の決定、形の決定 +RotateMino();回転処理(時計回り・反時計回りも作る予定),コピー用配列に開店後のブロック配置を反映し、回転可能か確かめてから実際の回転を行う +GRAVITY:落下速度GRAVITYの取得・変更のプロパティ +Update(gameTime:GameTime) +Draw(renderer:Renderer) +
Cellクラス:ステージの構成要素
Blockクラス:Cellクラスを継承したブロッククラス
Spaceクラス:Cellクラスを継承した空白クラス
LineFieldクラス:Blockに囲まれ、TetriMinoを積み上げていくエリアを表示し管理するクラス。 ライン審判ブロック消去も行う，csvファイルを読み込み出力
Tetriminoクラス:Block継承クラス
TetriminoFactory:テトリミノをランダムで生成するクラス
〇Utilityフォルダ
テトリミノラインクラス:3手先までのテトリミノの出現予定を通知する(Tetris_blockフォルダに委託か？)
ホールドテトリミノクラス:一時的に落下中のテトリミノを保持する(ラインのほうに統合か？)
スコアクラス:ブロック高速落下(超高速落下も含む),レベルも含めるか？
〇Deviceフォルダ
サウンド管理者クラス:BGM,SEの再生等の操作
描画管理者クラス:描画,アセット読み込み等の操作
インプット静的クラス:キーボードの入力受付クラス
CSVReaderクラス:LineField用ステージの読み込み・出力を行う
FPSCounterクラス:1秒あたりのフレーム数を通知
デバイス管理者クラス:デバイスフォルダのクラスの管理者
〇Sceneフォルダ
LoadSceneクラス:
LogoSceneクラス:
Titleクラス
Tutorialクラス
| GameSceneクラス | Spaceクラス:Cellクラスを継承
| Resultクラス | 【フィールド】 【メソッド】
Esceneクラス
Isceneクラス
TetriminoFactory:Tetrimino生産クラス
【フィールド】 -nextMino:List<Tetrimino> 次に出てくるテトリミノ(全種類を一つずつ) -fallingMino:Tetrimino 落下中のテトリミノ(初期値null) -rand:Random 7回ですべてのブロックが1回ずつ出るように選定する 【メソッド】 +TetriminoFactory() randの生成（DeviceManager経由）,nextMinoリストの初期化（すべてのミノを追加） +Updata(gameTime: GameTime)fallingMinoを更新 +
LineField: プレイエリアの管理・ラインが揃ったかを調べるクラス
【フィールド】 csvReader:CSVReader ステージ表示用
FPS_Counter:1秒間のフレーム数を表示する

## ToDoリスト
ToDoリスト
作業 | 予定時間 | 総予定時間 | 16.5
制作内容の決定・予定表作成１ | 3 |  | ToDoリストに書く内容
制作内容の決定・予定表作成２ | 3
制作内容発表会 | 3 |  | ・制作内容で記述した「使用者側の基本的な仕様」を開発者側の視点に置き換えた内容を記述する ・プログラミングの作業はこのToDoリストによって方向性を持たせることができ、ToDoリストの源泉は仕様書になる。 ・すなわち、仕様書はプロジェクトの核となるもの ・プログラマ寄りのごりごりの文章はこのToDoリストで初めて成立する
完成発表会 | 3
C++でのゲーム開発用のライブラリを導入(DX? GLFW？)
真っ暗なウィンドウの表示
fps表示の実装
キー入力の実装(Padクラス)
キー入力の実装(Configクラス)
テトリスのリソースをロードする
GV.hにリソースを定義、宣言する(LoadContentメソッド的な？)
ini.cppに初期化関数を記述
読み込んだアセットの描画(draw.cppに記述)
座標を表すPointクラスを作成
Pointクラスを継承したBlockクラスを作成
PointクラスをTetriMinoクラスを作成(Blockクラスを４つ包含)
Blockの色データの列挙型blkColorを定義(Blockクラスが包含)
Tetris_Blockフォルダのクラスは後程タスクを細分化する
Tetris_Blockフォルダ内にCellクラスを作成 | 0.25
Tetris_Blockフォルダ内にBlockクラスを作成 | 0.5
Tetris_Blockフォルダ内にSpaceクラスを追加 | 0.75
Tetris_Blockフォルダ内にTetriMinoクラスを作成 | 0.5
Tetris_Blockフォルダ内にTetriMinoFactoryクラスを追加 | 0.5
Tetris_Blockフォルダ内にLineFieldクラスを追加 | 1
Deviceフォルダ内にCSVReaderクラスを追加
Deviceフォルダ内にFPS_Counterクラスを追加 | 0.25
Deviceフォルダ内にRendererクラスを追加 | 0.25
Deviceフォルダ内にSoundManagerクラスを追加 | 0.5
Deviceフォルダ内にLoader関連のクラス(BGM，SE，Texture)を追加
Deviceフォルダ内にDeviceManagerクラスを追加
Deviceフォルダ内にInput静的クラスを追加
Utilityフォルダ内にScoreクラスを追加
Utilityフォルダ内にTimerクラスを追加
Utilityフォルダ内にCountDownTimerクラスを追加
Utilityフォルダ内にCountUpTimerクラスを追加
ExcelでLineField用のCSVファイルを作成

## 予定・実施記録
予定表・実施記録
予定 |  |  | 実施記録 |  |  |  | 進捗状況早見表
日付 | 作業予定 | 予定時間 | 作業日 | 実施時間 | 進捗率 | 実施内容・課題点・反省点など | 優・・・121%~
2018-10-18 | 制作内容の決定・予定表作成１ | 3
予定・実施記録に記述する内容
2018-10-24 | 制作内容の決定・予定表作成２ | 3 |  |  |  |  | ・ToDoリストで無差別にダンプされた要素の中から、「とにかく外すことが出来ないモノ」を優先的に抽出したものを記述する ・「外せない」の基準は「今、納期まであと1日しかない！という時に何を選び取るか？」 ・簡素なものでも、とにかく「ゲームが成立している状態」に持っていく最短距離を意識して選択していく (ゲーム画面の装飾に凝るより、まずキャラの操作やシーンの循環を構築するのが先みたいな感じ)
2018-10-25 | 制作内容発表会 | 3

## 時間合計（確認用）
時間合計（確認用です。入力しないでください。）
日付 | 予定時間計 | 実施時間計
2018-10-18 | 3 | 0
2018-10-24 | 3 | 0
2018-10-25 | 3 | 0
2018-10-31 | 0 | 0
2018-11-01 | 0 | 0
2018-11-07 | 0 | 0
2018-11-08 | 0 | 0
2018-11-14 | 0 | 0
2018-11-15 | 0 | 0
合計 | 9 | 0

## 項目(※消さないで)
日付
2018-10-18
2018-10-24
2018-10-25
2018-10-31
2018-11-01
2018-11-07
2018-11-08
2018-11-14
2018-11-15

## タスクのアレコレ
ゲーム作りのためのタスク管理のあれこれ
〇そもそもタスクを作る意味って？
1、やることを覚えておくリマインダーとしての役割
2、締め切り意識
仕事には必ず時間制限がある＝間に合わせなければならない！！
ゲーム作り、ソフトウェアにおいて「間に合わん」のはなぜ？
・イメージは持てても、具体的なタスクを洗い出すのが最初の段階では難しい
〇タスクを間に合わせるには？
1,優先順位を入れ替えて最適化
タスクの途中で締め切り→いろいろこだわりは見えるけど、ゲームがなりたってない・・・（作業の流れのうち、真ん中が膨れてしまう感じ）
やりやすいタスクから好きにやっているとこうなりやすり
タスクの優先順位としては、
ゲームのコア
ゲームのサブ(周辺設定など)
ゲーム全体の改善(この間に締め切りが来るイメーじ)
2、こまめに見直す！
作業の進みによって本当に必要なことは変わっていく、1週間ごとなど一定期間ごとに見直してみよう
〇モノづくりのカーブ
時間と完成度のグラフは正比例の形はとらない。
ある程度の時間までは完成度の上昇が鈍く、そこを超えだしたときから一気に完成度が上がる二次関数的推移を取る
ただし、さらに時間を経ると、二次関数の傾きが大幅に小さな曲線となる。ここまで来ればいつ終了してもよい状態。